## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2017-12-15
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H1-DI:Sistema Delta Estuarino CGSM: Se evidencio que el ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, y CORPAMAG, como autoridades ambientales, no han dado cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de la responsabilidad que le asisten para la formulación e implementación del Plan de manejo del Sistema Delta Estuarino CNGS | Falta de planificación ambiental adecuada para la gestión del territorio, con el fin de abordar problemáticas sociales y ambientales, que aquejan a este ecosistema, de igual forma una débil coordinación interinstitucional entre las autoridades ambientales que incidan positivamente en la eficacia en la implementación de acciones sinérgicas y complementarias | Articulación con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para el ajuste del Plan de Manejo. | Convocar mesas de trabajo para la articulación con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para el ajuste del Plan de Manejo. | Actas de reunión Listado de asistencia | 2 | 2018-01-12 | 2019-01-11 | 52
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H2-D2: Afectaciones a la CGSM_Expediente 4437-En la revisión de las actuaciones administrativas adelantada en el expediente No 4437se encontró que mediante auto No.824 del 10 de julio de 2015, se inició indagación preliminar “Con el fin de establecer si existe mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio por las presuntas afectaciones y/o daños daños ambientales a la CGSM- | Lo anterior se presenta por la inobservancia de las disposiciones legales vigentes y por debilidades en el ejercicio de la función administrativa sancionatoria, en especial, en lo referido a las afectaciones y/o daños ambientales que ocurren en la Ciénaga Grande de Santa Marta, humedal que reviste gran importancia a nivel nacional e internacional. | Se conformara un equipo institucional ( contratistas y empleados de planta) con el fin de verificar y actualizar cada uno de los expedientes de sancionatorios ambientales, para poder dar celeridad y efeiciencia al desarrollo propio de cada una de las investigaciones aperturadas segun lo que establece la Ley 1333 de 2009. | Proyectar estudios técnicos y actos administrativos de impulso y seguimiento, con el fin de determinar o no la resposabilidades de los presuntos infractores en cada uno de los procesos adminsitrativos sancionatorios. se deja sentado que Corpamag continuara con las etapas propias del procedimiento sancionatorio ambiental señaladas por la Ley 1333 de 2009. | concetpo tecnico y 1 acto administrativo | 1 | 2018-01-12 | 2019-01-11 | 52
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H3-D3_Procesos Administrativos Sancionatorios Ambientales: En revisión a los expedientes de procesos sancionatorios ambientales relacionados a continuación_No.4390; No.4683; No.4555; No.4651; No.3897; No.4653; No.4320; No.4314 y No.4557, se evidencio el incumplimiento de corpamag a los términos previstos en las normas del PACA. | Se presenta por deficiente gestión administrativa y dilación de los procesos administrativos sancionatorios ambientales, relacionados con las infracciones ambientales identificadas en el territorio. | Se conformara un equipo institucional ( contratistas y empleados de planta) con el fin de verificar y actualizar cada uno de los expedientes de sancionatorios ambientales, para poder dar celeridad y efeiciencia al desarrollo propio de cada una de las investigaciones aperturadas segun lo que establece la Ley 1333 de 2009. | Proyectar actos administrativos de impulso y seguimiento, con el fin de determinar o no resposabilidades de los presuntos infractores en cada uno de los procesos adminsitrativos sancionatorios. Se deja sentado que Corpamag continuara con las etapas propias del procedimiento sancionatorio ambiental señaladas por la Ley 1333 de 2009. | Elaboración de los actos administrativos que resuleva solcitud de cesacion de procedimiento sancionatorio. | 9 | 2018-01-12 | 2019-01-11 | 52
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H4-D4:Publicación ofertas en el Secop: Verificadas las carpetas del proceso contractual y consultado el sistema electrónico para la Contratación pública Secop, se observó en la Gestion Contractual que no se realizó la publicación de la oferta presentada por el adjudicatario del contrato No. 097de 2014-Interventoria, (esto es la Unión Temporal Caños Ciénaga grande de Santa Marta) | Situación Generada por falta de gestión en la aplicación de la normatividad que regula la publicidad de los procesos de contratación, conforme lo establece el decreto 1082 de 2015, además de la debilidad en el seguimiento y monitoreo de los mecanismos de control interno; afectando la transparencia y el registro adecuado de las actividades del proceso contractual | Se realizará la publlicación de cada uno de los documentos de los procesos de contratación en la etapa precontractual y contractual | Con la publicación del contrato, se publicará la oferta que resultóo ganadora dentro del proceso | actas de seguimientos de publicacion | 12 | 2018-01-12 | 2019-01-11 | 52
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO