## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2018-05-22
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H1-(11): Conocimiento de línea base Ambiental de las áreas Urbanas: En relación con la demanda y oferta de Recursos Naturales Renovables (RNR) la Corporación relaciona los POMCAS estos si bien son un instrumento de planeación que surte parcialmente dicha información no son suficientes para tal fin. No se evidencia la incorporación de las prioridades de conservación por parte de CORPAMAG. | Inobservancia de los principios de planeación, control y seguimiento de los instrumentos ambientales desarrollados en la ley 152/1994, en razón a la ausencia de coordinación, articulación y armonización inter-institucional. | Requerir a los entes municipales, para que en el ámbito de sus competencias Incorporen los elementos de Políticas y Directrices Ambientales en los POT, EOT y PBOT | 1. Oficiar a los entes territoriales, para que en el ámbito de sus competencias Incorporen los elementos de Políticas y Directrices Ambientales en los POT, EOT y PBOT | oficios | 30 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H2-(12):En relación con la elaboración de diagnósticos por tipos de riesgos en las áreas urbanas la Corporación no relaciona los mismos. En relación con esta actividad la corporación no precisa qué medidas de adaptación se implementaron e incluyeron en los Planes Territoriales | Inobservancia de los principios de planeación, control y seguimiento de los instrumentos ambientales desarrollados en la ley 152/1994, en razón a la ausencia de coordinación, articulación y armonización inter-institucional. | 1. Requerir a los entes municipales, para que en el ámbito de sus competencias incluyan los riesgos urbanos y rurales en la actualización de sus POT. | 1. Oficiar a los entes territoriales, para que en el ámbito de sus competencias incluyan los riesgos urbanos y rurales en la actualización de sus POT. | Oficios | 30 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H2-(12):En relación con la elaboración de diagnósticos por tipos de riesgos en las áreas urbanas la Corporación no relaciona los mismos. En relación con esta actividad la corporación no precisa qué medidas de adaptación se implementaron e incluyeron en los Planes Territoriales | Inobservancia de los principios de planeación, control y seguimiento de los instrumentos ambientales desarrollados en la ley 152/1994, en razón a la ausencia de coordinación, articulación y armonización inter-institucional. | 2.Velar que se identifiquen los riesgos urbanos y rurales, así como las medidas de adaptación o mitigación, dentro de los procesos de concertación ambiental de POT, que se reciban en la Corporación. | 2. Revisar la identificación de medidas de adaptación o mitigación, dentro de los procesos de concertación ambiental de POT, que se reciban en la Corporación. Actas mensualizadas | actas | 12 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H3-(H13):Contribuir al mejoramiento de la calidad del hábitat urbano. Implementar conceptos y normativa para mejoramiento integral de barrios, planes parciales, Elaborar inventario de los elementos naturales del espacio. Generar estrategias de articulación de los elementos naturales del espacio público con los elementos construidos. | Inobservancia de los principios de planeación, control y seguimiento de los instrumentos ambientales desarrollados en la ley 152/1994, en razón a la ausencia de coordinación, articulación y armonización inter-institucional. | requerir a los entes municipales, que son quienes desarrollan los planes Barrios y los Planes parciales. La concertacion la realiza la corporacion con el ente municipal, para los asuntos ambientales y de gestion del riesgo. Los Planes parciales, son instrumentos de desarrollo de los POT (EOT-PBOT), lo cual es competencia del ente territorial. | 1. Oficiar mediqante oficio a los entes territoriales de la jurisdicción de corpamag, para que en el ámbito de sus competencias incluyan los riesgos urbanos y rurales en la actualización de sus POT. | Oficios | 30 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H3-(H13):Contribuir al mejoramiento de la calidad del hábitat urbano. Implementar conceptos y normativa para mejoramiento integral de barrios, planes parciales, Elaborar inventario de los elementos naturales del espacio. Generar estrategias de articulación de los elementos naturales del espacio público con los elementos construidos. | Inobservancia de los principios de planeación, control y seguimiento de los instrumentos ambientales desarrollados en la ley 152/1994, en razón a la ausencia de coordinación, articulación y armonización inter-institucional. | requerir a los entes municipales, que son quienes desarrollan los planes Barrios y los Planes parciales. La concertacion la realiza la corporacion con el ente municipal, para los asuntos ambientales y de gestion del riesgo. Los Planes parciales, son instrumentos de desarrollo de los POT (EOT-PBOT), lo cual es competencia del ente territorial. | 2. Revisar la identificación de los riesgos urbanos y rurales así como las medidas de adaptación o mitigación, dentro de los procesos de concertación ambiental de POT, que se reciban en la Corporación. | Agenda | 12 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H4-(H14):Sobre el desarrollo de líneas de investigación para la sostenibilidad ambiental de las actividades productivas CORPAMAG relaciona la implementación de 17 proyectos productivos sostenibles, con enfoque de negocios verdes. | Inobservancia de los principios de planeación, control y seguimiento de los instrumentos ambientales desarrollados en la ley 152/1994, en razón a la ausencia de coordinación, articulación y armonización inter-institucional. | Gestionar la incorporación de la academia al Nodo/Ventanilla de Negocios Verdes, con el fin de facilitar la inclusión de líneas de investigación para la sostenibilidad ambiental en los procesos productivos | Convocar reunión para la incorporación de la academia al Nodo/Ventanilla de Negocios Verdes, con el fin de facilitar la inclusión de líneas de investigación para la sostenibilidad ambiental en los procesos productivos | actas | 1 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H5-(15): Promoción y apoyo y orientación estrategias de ocupación del territorio: En el marco del proceso de concertación de los POT con los municipios, Corpamag valora estos aspectos. manifiesta que “En el marco del Plan de acción 2016-2019, no se encuentra programada esta actividad. Precisa que se encuentra en proceso de Definición de las Determinantes ambientales del Departamento. | En la respuesta la Corporación no relaciona soportes y evidencias de lo afirmado sobre la actividad. Es claro entonces que no se han definido las líneas de investigación de la actividad, pues como reconoce la Corporación se están priorizando los temas para su definición. La entidad no se manifiesta adicionalmente en ese sentido, por lo tanto, no se desvirtúa lo observado. | 1. Incluir elementos de ocupación del territorio dento de las determinantes ambientales del Departamento | 1. Incluir elementos de ocupación del territorio dento de las determinantes ambientales del Departamento | Documento Tecnico | 1 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H5-(15): Promoción y apoyo y orientación estrategias de ocupación del territorio: En el marco del proceso de concertación de los POT con los municipios, Corpamag valora estos aspectos. manifiesta que “En el marco del Plan de acción 2016-2019, no se encuentra programada esta actividad. Precisa que se encuentra en proceso de Definición de las Determinantes ambientales del Departamento. | En la respuesta la Corporación no relaciona soportes y evidencias de lo afirmado sobre la actividad. Es claro entonces que no se han definido las líneas de investigación de la actividad, pues como reconoce la Corporación se están priorizando los temas para su definición. La entidad no se manifiesta adicionalmente en ese sentido, por lo tanto, no se desvirtúa lo observado. | 2. Promover a través de espacios de Socialización con los entes territoriales, estrategias de ocupación del territorio. | 2. Realizar talleres con los entes territoriales promoviendo y orientando estategias de orientación del territorio (Listado de asistencia/oficio de convocatoria/registros fotograficos/agenda de taller | Talleres | 5 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H6-(16): H6 (16): Procesos de educación y participación :4.1: Desarrollar instrumentos para la incorporación de conceptos y prácticas de consumo sostenible en procesos de educación formal y no formal, mediante acciones como la elaboración de una guía metodológica sobre consumo sostenible. Definir conceptos y prácticas de consumo sostenible encaminados a la formación del consumidor. | Lo anterior es evidencia de fallas de gestión para la articulación, coordinación y el seguimiento de la PGAU, toda vez que los escasos resultados del avance del MADS sumados a los de las Corporaciones evidencian deficiencias en la regulación y falta de compromisos institucionales para lograr el objetivo final, como es brindar elementos, instrumentos y directrices. | 1. Promover espacios de articulación y coordinación a traves del CIDEA Departamental para establecer compromisos que permitan el cumplimiento del objetivo no. 6 de la PGAU. | 1. Incluir en la agenda del CIDEA Departamental los espacios necesarios para establecer compromisos e indicadores que permitan medir el avance del plan de acción. | Reunion | 1 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H6-(16): H6 (16): Procesos de educación y participación :4.1: Desarrollar instrumentos para la incorporación de conceptos y prácticas de consumo sostenible en procesos de educación formal y no formal, mediante acciones como la elaboración de una guía metodológica sobre consumo sostenible. Definir conceptos y prácticas de consumo sostenible encaminados a la formación del consumidor. | Lo anterior es evidencia de fallas de gestión para la articulación, coordinación y el seguimiento de la PGAU, toda vez que los escasos resultados del avance del MADS sumados a los de las Corporaciones evidencian deficiencias en la regulación y falta de compromisos institucionales para lograr el objetivo final, como es brindar elementos, instrumentos y directrices. | 2. Diseñar una guia metodológica y participativa para la incorporación de conceptos y practicas para el consumo sostenible a traves de los PRAE, PROCEDA y PAC | 2. Elaborar con la participación del equipo técnico de la Subdirección de Educación ambiental una guia metodológica participativa y didactica que permita incorporar a la comunidad en general conceptos y practicas encamindas al uso y consumo sostenible de los recursos naturales. | Guia | 1 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H7-(23) CORPAMAG RELLENO SANITARIO PARQUE AMBIENTAL PALANGANA. La CGR realizó visita de seguimiento a la operación del relleno sanitario Parque Ambiental Palangana, ubicado en el municipio de Santa Marta el día 13 de febrero de 2018. Durante la visita se encontraron las siguientes irregularidades: Existen deficiencias en el manejo y operación del RS | Gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica por parte de la CAR para cumplir con las funciones y obligaciones definidas en la Ley 99 de 1993, la Resolución 1351 de 2014, el RAS 2000, el Decreto 1077/2015, la Resolución 1541/2013 y la Política de Gestión Ambiental Urbana. | 1. Fortalecer las visitas de control y seguimiento determinados para el relleno sanitario palangana. | 1. Se aumentaran las visitas de control y seguimiento para verificar las condiciones operativas del relleno | Concepto tecnico | 3 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H7-(23) CORPAMAG RELLENO SANITARIO PARQUE AMBIENTAL PALANGANA. La CGR realizó visita de seguimiento a la operación del relleno sanitario Parque Ambiental Palangana, ubicado en el municipio de Santa Marta el día 13 de febrero de 2018. Durante la visita se encontraron las siguientes irregularidades: Existen deficiencias en el manejo y operación del RS | Gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica por parte de la CAR para cumplir con las funciones y obligaciones definidas en la Ley 99 de 1993, la Resolución 1351 de 2014, el RAS 2000, el Decreto 1077/2015, la Resolución 1541/2013 y la Política de Gestión Ambiental Urbana. | 2. Se levantaran actas de visita en donde se socialicen los hallazgos de la contraloria y se realice avance de estos. Alli se podra ecidenviar los compromisos de mejora por parte de INTERASEO S.A. E.S.P. | 2. Por medio de actas de visita se procedera a definir compromisos para la correción de los hallazgos | Actas | 3 | 2018-06-13 | 2019-06-13 | 52 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO