## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2021-04-26
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.D | H1.D FUNCIONES DE LA CORPORACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | La omisión de las funciones de CORPAMAG consagradas en la ley 99/1993, relacionado eval.seguimiento agua, suelo, aire y demás RNR del ecosistema Parque Natural Distrital Dumbira, así como falta de operancia en la imposición y ejec. De modo de prevención en los casos de violación de las normas de protecc.ambiental y manejo RNR para los infractores, como también los daños causados | Solicitar al Distrito de Santa Marta, la delimitación del área que establece en el nuevo POT "Santa Marta 500 años" el Suelo de Protección ( Parque Ecológico Distrital Dumbira) | Realizar oficio al Distrito de Santa Marta | Oficio | 1 | 08/05/2021 | 30/05/2021 | 3 |  | Denuncia Dumbira
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.D | H1.D FUNCIONES DE LA CORPORACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | La omisión de las funciones de CORPAMAG consagradas en la ley 99/1993, relacionado eval.seguimiento agua, suelo, aire y demás RNR del ecosistema Parque Natural Distrital Dumbira, así como falta de operancia en la imposición y ejec. De modo de prevención en los casos de violación de las normas de protecc.ambiental y manejo RNR para los infractores, como también los daños causados | Realizar seguimiento al Distrito de Santa Marta relacionado con la Delimitación el área protegida final, que corresponda según las nuevas coordenadas delimitación rural y urbana, | Efectuar informe de seguimiento al proceso de Delimitación | Informes | 2 | 08/05/2021 | 31/12/2021 | 33 |  | Denuncia Dumbira
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.D | H1.D FUNCIONES DE LA CORPORACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | La omisión de las funciones de CORPAMAG consagradas en la ley 99/1993, relacionado eval.seguimiento agua, suelo, aire y demás RNR del ecosistema Parque Natural Distrital Dumbira, así como falta de operancia en la imposición y ejec. De modo de prevención en los casos de violación de las normas de protecc.ambiental y manejo RNR para los infractores, como también los daños causados | Efectuar Seguimiento y control al Suelo de Protección Parque Ecológico Distrital Dumbira | Realizar Visitas de seguimiento y control | Informes | 2 | 08/05/2021 | 31/12/2021 | 33 |  | Denuncia Dumbira
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.D | H1.D FUNCIONES DE LA CORPORACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | La omisión de las funciones de CORPAMAG consagradas en la ley 99/1993, relacionado eval.seguimiento agua, suelo, aire y demás RNR del ecosistema Parque Natural Distrital Dumbira, así como falta de operancia en la imposición y ejec. De modo de prevención en los casos de violación de las normas de protecc.ambiental y manejo RNR para los infractores, como también los daños causados | Elaborar Plan de Choque para decisiones de fondo a procesos sacionatorios emprendidos | Fortalecer el equipo de procesos sancionatorios de la entidad y elaborar un plan | Plan | 1 | 08/05/2021 | 31/12/2021 | 33 |  | Denuncia Dumbira
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO