## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2022-06-21
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES/Oficina Responsable
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H1-A-D1 LICENCIAS AMBIENTALES. La Corporación no expidió las autorizaciones, permisos y/o licencias ambientales necesarias para la ejecución de los contratos:369,436,443/2020,480/2021, Teniendo en cuenta que todas las actividades, proyectos u obras contempladas en el Decreto 1076 de 2015 en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 están sujetas a una licencia ambiental | Lo anterior debido a la ejecución de actividades sin el debido permiso, autorización o licencias requeridos por la Ley | Determinar en los estudios previos conforme a la normatividad aplicable la exigencia de los permisos necesarios para ejecución de obras y hacer seguimiento a través de la supervisión. | Revisión de estudios previos a la luz de la normatividad de permisos ambientales y obligatoriedad de la exigencia del tramite de los mismos. | Informes de supervisión | 5 | 2022-07-31 | 2023-07-31 | 52
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H2-A-D2 PUBLICACIÓN EN EL SECOP. Al verificar las carpetas de los contratos: 339-489-496-497-475-479-480/2021, se estableció que la entidad no publicó en el SECOP II, los documentos y actos administrativos correspondientes al proceso de ejecución contractual relacionados con los informes de ejecución, registro fotográfico e informes, acta de recibido a satisfacción y Reg. Presupuestales | Situación que denota la inobservancia de las disposiciones que regulan la contratación estatal, conllevando a una falta de transparencia en el proceso contractual de la entidad, ocasionados por debilidades en el sistema de CI, seguimiento y supervisión, reflejándose la falta de registros e inoportunidad en los mismos en la página del SECOP | Incluir en los memorandos de designación de supervisión las obligaciones de los supervisores de exigir la publicación en el Secop II de los informes de ejecución de los contratos | Describir detalladamente en los memorandos de designación de supervisión las obligaciones de los supervisores | Acta de revisión semestral de los memorandos de designación de supervisión | 2 | 2022-07-14 | 2023-07-13 | 52
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H3-A PRINCIPIO DE PLANEACIÓN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS. Al verificar las carpetas de los contratos de vehículos , se evidenció que en las vigencias 2020 y 2021, se celebraron 13 contratos de alquiler de vehículos, que identifican una falta de planificación | Falta de planeación por parte de la entidad, teniendo en cuenta que no existe un estudio de mercado o un mecanismo para garantizar las actividades misionales | Programar anticipadamente los estudios previos de la necesidad de alquiler de vehículos. | Elaborar Estudios Previos | Documentos | 2 | 2022-08-15 | 2023-06-30 | 43
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H4-A ARCHIVOS CONTRATACIÓN. En los siguientes contratos no se evidencian: 448/2020-GEMA los pagos realizados, soportes formatos único de hojas de vida;447/2020 GEMA-hojas de vida del personal de planta y contratista de la empresa, 368/2020 no se presentan las hojas de vida. 324/2020 no anexan las hojas de vida del personal para la ejecución de las actividades de este contrato | Inobservancia a las directrices y/o de procedimientos establecidos en la Ley 596 de 2000. | Realizar el archivo de los expedientes de forma cronológica | Realizar la revisión de los procesos en las diferentes etapas contractuales | actas de revisión mensual de los procesos de contratación | 2 | 2022-06-21 | 2023-06-20 | 52
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H5-A-D3 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS. No se realiza de manera oportuna y efectiva el seg.y control a los procesos sanc.de acuerdo con los procedimientos admon.ambientales establecidos, teniendo en cuenta que se presentan pruebas y evidencias del daño ambiental causado al ecosistema CGSM, que reposan en los expedientes de las vig.2020 y 2021 | La dificultad en el seguimiento y la perdida de la trazabilidad frente a los PAS, ocasionan el menoscabo de la gestión de la entidad en la toma de decisiones oportunas, efectivas y representan un grave riesgo ante el deterioro persistente del ecosistema CGSM | Realizar un informe para dar a conocer el estado actual de los PAS de la CGSM y expedir autos administrativos ordenando visitas de control y seguimiento | Entregar el informe a control interno y llevar a cabo las visitas de seguimiento | autos de control y seguimiento y los respectivos informes técnicos | 22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 25
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H6-A-D4 SOBRETASA AMBIENTAL AL PEAJE.Verificados los doc.soporte mediante los cuales se reporta el recaudo, liquidación y consig.de la Sobretasa Amb. Peaje-Tucurinca,Puente Laureano Gómez y Tasajera,se determinó que el valor transf. por Conc.Yuma y Ruta del Sol a la Fiduciaria(segundo periodo 2020 al 2021) se realizaron aplicando un procedimiento inverso al establecido en la Res1298/2016 | Situación originada por debilidad en el seguimiento y control a la liquidación de la Sobretasa Ambiental al Peaje y a las consignaciones realizadas por las Concesionarias en las cuentas donde se recaudan los recursos a favor de la Corporación | Elevar solicitud al Ministerio de Transporte, referente a la liquidación de la sobretasa al peaje de acuerdo a la Resolución 1298 de 2016 en el Art. primero Parágrafo primero | Proyectar y remitir oficio | Oficio | 1 | 2022-07-14 | 2022-08-14 | 4
7 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H6-A-D4 SOBRETASA AMBIENTAL AL PEAJE.Verificados los doc.soporte mediante los cuales se reporta el recaudo, liquidación y consig.de la Sobretasa Amb. Peaje-Tucurinca,Puente Laureano Gómez y Tasajera,se determinó que el valor transf. por Conc.Yuma y Ruta del Sol a la Fiduciaria(segundo periodo 2020 al 2021) se realizaron aplicando un procedimiento inverso al establecido en la Res1298/2016 | Situación originada por debilidad en el seguimiento y control a la liquidación de la Sobretasa Ambiental al Peaje y a las consignaciones realizadas por las Concesionarias en las cuentas donde se recaudan los recursos a favor de la Corporación | Continuar con el seguimiento y control a liquidación y consignación del recaudo del peaje | Realizar conciliación mensual del calculo de la sobretasa al peaje | Informes | 12 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 52
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO