## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2022-12-14
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO 5. REPRESENTACIÓN DE COMUNIDADES ÉTNICAS EN COMITÉS INTERINSTITUCIONALES REGIONALES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES. CAR- CVC - CORPAMAG. No realizaron la inclusión de rep.de comunidades étnicas en los Comités, como lo indica la Estrategia Nal Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres (PLAN DE ACCIÓN 2012-2020). | Incumplimiento de la Estrategia nacional para la prevención y control del tráfico ilegal de especies silvestres (Plan de Acción 2012-2020) en cuanto a la no inclusión de comunidades étnicas en Comités Interinstitucionales Regionales para la prevención y control de tráfico ilegal de especies silvestres. | Continuar realizando la invitacion a comunidades etnicas a participar del CIFFAM (Comité interintitucional de Fauna y Flora del Magdalena) | Realizar oficios de Invitación a representantes de comunidades indigenas y negritudes | No. De oficios enviados al año/No. De reuniones realizadas al año, actas de reuniones | 1 | 2023/02/01 | 2023/12/15 | 44 |  | Auditoría Evaluaciòn politica Fauna Silvestre
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO 8. D4. OBLIGACIONES RESOLUCIÓN 2064 DE 2010 -CORPAMAGY REGULACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN PARA FAUNA MARINA - MADS. Incumplimiento obligaciones Res 2064 2010 y en el proced. atención, valoración, tratamiento y destino final de especímenes de fauna silv. por parte Corpamag. Ausencia de regulación de los centros de atención para fauna marina por parte del — MADS. | Incumplimiento art.15-par. 1. art. 4-Res 2064/2010-no utiliza totalidad formatos reque. por esta norma.El func. y operación CAVFS y CAVR no se desarrollan ni siguen proced. PRSGA.011 Atenc. valorac. tratam. y destino final especímenes de Corp.Exp.animales ingresados al CAVR a la interacción humana.Ausencia de diferenciación de infraestructura.Falta de regulación por parte MADS | Continuar utilizando los formatos en el CAVFS y CAVR marino, y actualizar dichos formatos | Realizar Mesa de trabajo con equipo tecnico del CAVFS y CAVR para la actualizacion de Formatos de acuerdo a la realidad de la atencion y la resolucion 2064 de 2010 | Formatos actualizados | 3 | 2023/02/02 | 2023/08/31 | 25 |  | Auditoría Evaluaciòn politica Fauna Silvestre
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO 8. D4. OBLIGACIONES RESOLUCIÓN 2064 DE 2010 -CORPAMAGY REGULACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN PARA FAUNA MARINA - MADS. Incumplimiento obligaciones Res 2064 2010 y en el proced. atención, valoración, tratamiento y destino final de especímenes de fauna silv. por parte Corpamag. Ausencia de regulación de los centros de atención para fauna marina por parte del — MADS. | Incumplimiento art.15-par. 1. art. 4-Res 2064/2010-no utiliza totalidad formatos reque. por esta norma.El func. y operación CAVFS y CAVR no se desarrollan ni siguen proced. PRSGA.011 Atenc. valorac. tratam. y destino final especímenes de Corp.Exp.animales ingresados al CAVR a la interacción humana.Ausencia de diferenciación de infraestructura.Falta de regulación por parte MADS | Revisar y Ajustar los Procedimientos de Atención y Valoración, tratamiento y destino final de especímenes de fauna silv. por parte Corpamag. | Realizar Mesa de trabajo para la revisión y ajuste de los procedimientos | 1. Procedimientos revisados, ajustados y enviados a la Gestion de la calidad mediante memorando. 2. Listado de asistencia a la mesa de treabajo de actualización del procedimiento. | 1 | 2023/02/02 | 2023/08/31 | 25 |  | Auditoría Evaluaciòn politica Fauna Silvestre
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO 9. D5. FINANCIAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN, Y REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, CAVFS TERRESTRE Y CAVR MARINO — CORPAMAG. Incumplimiento a obligaciones establecidas en la Resolución 2064 de 2010 y en el procedimiento atención, valoración, tratamiento y destino final de especímenes de fauna silvestre | Asignac.recursos económ. por Corpamag, no soportada en estud.mercado con fundam. en dieta alimenti. fauna, #. individ. y precios de región; para admón y operac.del CAVFS y CAVR Marino. Incumplim.MADS numeral 2 art. 52 Ley 1333 2009, al no destinar recursos necesar. de su presup. para el sosteni. CAVF terrestre y marino admistrados por Corpamag. | Continuar relacionando al estudio previo las cotizaciones con precios de region, teniendo en cuenta que tienen gran variacion en el año. | Anexar cotizaciones al estudio previo | No. De estudios previos con cotizaciones | 1 | 2023/02/02 | 2023/08/31 | 25 |  | Auditoría Evaluaciòn politica Fauna Silvestre
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO 9. D5. FINANCIAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN, Y REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, CAVFS TERRESTRE Y CAVR MARINO — CORPAMAG. Incumplimiento a obligaciones establecidas en la Resolución 2064 de 2010 y en el procedimiento atención, valoración, tratamiento y destino final de especímenes de fauna silvestre | Asignac.recursos económ. por Corpamag, no soportada en estud.mercado con fundam. en dieta alimenti. fauna, #. individ. y precios de región; para admón y operac.del CAVFS y CAVR Marino. Incumplim.MADS numeral 2 art. 52 Ley 1333 2009, al no destinar recursos necesar. de su presup. para el sosteni. CAVF terrestre y marino admistrados por Corpamag. | Consultar y Gestionar ante el MADS como poder adquirir recursos y apoyo para fortalecimiento de CAV y monitoreos postliberación | Realizar oficio de gestion ante el Ministerio de Ambiente (MADS) | Oficio enviado | 1 | 2023/02/03 | 2023/08/31 | 25 |  | Auditoría Evaluaciòn politica Fauna Silvestre
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO 15. D9. USO DE POCETAS DE DESINFECCIÓN O PEDILUVIOS EN LOS CAVS. CORPAMAG El CAV terrestre de Corpamag no posee pediluvios o pocetas de desinfección; esta falta genera riesgo de enfermedades y mortalidad entre especímenes, así como para trabajadores y manejadores | La ausencia de pocetas de desinfección en los CAV de la CAR Cundinamarca y Corpamag obedece a debilidades de su gestión para el manejo de la fauna silvestre incautada. | Realizar la gestion de las pocetas de desinfección | Realizar memorando de gestión ante la secretaria general de CORPAMAG y seguimiento de la instalacion | Memorando enviado y seguimiento al mecanismo de adquisicion | 1 | 2023/02/04 | 2023/08/31 | 25 |  | Auditoría Evaluaciòn politica Fauna Silvestre
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO 16. D10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO POST DISPOSICIÓN FINAL DE ESPECÍMENES MANEJADOS EN LOS CAV. — CAR Y CORPAMAG La CAR Cundinamarca y Corpamag incumplen con la obligación de hacer seguimiento a los ejemplares que han sido objeto de disposición final en centros como zoológicos o liberados al medio natural. | La ausencia de monitoreo de los especímenes liberados, por parte de CAR Cundinamarca y Corpamag, se debe a deficiencias de la gestión y planeación. En general, se percibe falta de interés en el cumplimiento de las normas citadas.La falta de un chip u otro sistema de marcaje, incumple lo establecido en la Res 2064/2010 del MAVDT,impide desarrollar un seguimiento monitoreo preciso | Continuar realizando el marcaje de acuerdo a la normatividad vigente (microchips y placas) como se ha reportado en las bases de datos | Evidenciar marcaje en informes de gestion | alimentar Informe de gestion | 1 | 2023/02/04 | 2023/08/31 | 25 |  | Auditoría Evaluaciòn politica Fauna Silvestre
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO 16. D10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO POST DISPOSICIÓN FINAL DE ESPECÍMENES MANEJADOS EN LOS CAV. — CAR Y CORPAMAG La CAR Cundinamarca y Corpamag incumplen con la obligación de hacer seguimiento a los ejemplares que han sido objeto de disposición final en centros como zoológicos o liberados al medio natural. | La ausencia de monitoreo de los especímenes liberados, por parte de CAR Cundinamarca y Corpamag, se debe a deficiencias de la gestión y planeación. En general, se percibe falta de interés en el cumplimiento de las normas citadas.La falta de un chip u otro sistema de marcaje, incumple lo establecido en la Res 2064/2010 del MAVDT,impide desarrollar un seguimiento monitoreo preciso | Consultar y Gestionar ante el MADS como poder adquirir recursos y apoyo para fortalecimiento de CAV y monitoreos postliberación | Realizar oficio de gestion ante el Ministerio de Ambiente (MADS) | Oficio enviado | 1 | 2023/02/03 | 2023/12/01 | 43 |  | Auditoría Evaluaciòn politica Fauna Silvestre
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO 16. D10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO POST DISPOSICIÓN FINAL DE ESPECÍMENES MANEJADOS EN LOS CAV. — CAR Y CORPAMAG La CAR Cundinamarca y Corpamag incumplen con la obligación de hacer seguimiento a los ejemplares que han sido objeto de disposición final en centros como zoológicos o liberados al medio natural. | La ausencia de monitoreo de los especímenes liberados, por parte de CAR Cundinamarca y Corpamag, se debe a deficiencias de la gestión y planeación. En general, se percibe falta de interés en el cumplimiento de las normas citadas.La falta de un chip u otro sistema de marcaje, incumple lo establecido en la Res 2064/2010 del MAVDT,impide desarrollar un seguimiento monitoreo preciso | Crear e implementar formatos para el monitoreo post disposicion final | Realizar formatos en excel | Formatos creados e implementados | 2 | 2023/02/02 | 2023/12/01 | 43 |  | Auditoría Evaluaciòn politica Fauna Silvestre
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H 8-D6: CUMPLIMIENTO FUNC DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS PTARS RIBEREÑAS AL RIO MAGDALENA EN JURISDICCIÓN CORPAMAG-Otorgamiento y seguimiento a Permiso de Vertimientos (PV) y PSMVs. San Sebastián, San Zenón, Santa Ana y Remolino no cuentan con PV ni PSMV. Plato no cumple con su PSMV. No se evidenciaron informes técnicos de visita. Ineficacia control y seg al recurso hidríco | Debilidad en los controles de la Corporación respecto a las funciones de control y seguimiento a las PTAR, a las visitas técnicas a los vertimientos, al cumplimiento a la normatividad, al seguimiento y control de expedientes de PTAR, PSMV y permisos, para los casos de los municipios ribereños el Rio Magdalena. | Continuar realizando control y seguimiento a todos los expedientes y con prioridad a los auditados | Expedir acto administrativo que ordena el control y seguimiento para que se emita concepto técnico y adoptar las actuaciones pertinentes | Actos Administrativos que ordenan control y seguimiento / Conceptos Técnicos de control y seguimiento / Oficios de Requerimiento o Actos Administrativos sancionatorios si ha lugar | 30 | 2023/02/01 | 2023/12/31 | 47 |  | Auditoria PTARS municipios ribereños río Magdalena
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H8-D6: CUMPLIMIENTO FUNCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS PTARS RIBEREÑAS AL RIO MAGDALENA EN JURISDICCIÓN CORPAMAG - Aplicación de la función sancionatoria en los casos que aplique (PV -PSMV) . No se evidenciaron acciones preventivas, correctivas o sancionatorias contra los municipios Santa Ana, San Sebastián, San Zenón, Plato y Remolino | Debilidad en los controles de la Corporación respecto a las funciones de control y seguimiento a las PTAR, a las visitas técnicas a los vertimientos, al cumplimiento a la normatividad, al seguimiento y control de expedientes de PTAR, PSMV y permisos, para los casos de los municipios ribereños el Rio Magdalena. | Dar continuidad e impulso a las etapas procesales dentro de los sancionatorios en curso relacionados con permisos de vertimientos y PSMV de los municipios de Santa Ana, San Sebastián, San Zenón, Plato y Remolino. | Expedir acto administrativo correspondiente a la etapa procesal en cada uno de los sancionatorios relacionados con permisos de vertimientos y PSMV de los municipios de Santa Ana, San Sebastián, San Zenón, Plato y Remolino. | Actos Administrativos acorde con cada etapa procesal . | 5 | 2023/02/01 | 2023/12/31 | 47 |  | Auditoria PTARS municipios ribereños río Magdalena
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H8-D6: CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS PTARS RIBEREÑAS AL RIO MAGDALENA EN JURISDICCIÓN CORPAMAG - Cobro de tasa retributiva.Dec. 1076/2015, el monto a cobrar a cada usuario depende entre otros factores de la carga contaminante vertida, no se observaron actas de visita para la toma de muestras a usuarios del prog.de tasa retributiva | Debilidad en los controles de la Corporación respecto a las funciones de control y seguimiento a las PTAR, a las visitas técnicas a los vertimientos, al cumplimiento a la normatividad, al seguimiento y control de expedientes de PTAR, PSMV y permisos, para los casos de los municipios ribereños el Rio Magdalena. | Continuar realizando visitas para la toma de muestras a usuarios del programa tasa retributiva muncipios ribereños del rio Magdalena. | Realizar visitas de toma de muestras a los usuarios del programa tasa retributiva, municipios ribereños del rìo Magdalena y firmar actas de las visitas efectuadas. | Actas de visitas toma de muestras a los usuarios del programa tasa retributiva, municipios ribereños del rìo Magdalena. | 10 | 2023/02/01 | 2023/12/31 | 47 |  | Auditoria PTARS municipios ribereños río Magdalena
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H8-D6: CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS PTARS RIBEREÑAS AL RIO MAGDALENA EN JURISDICCIÓN CORPAMAG - Establecimiento de objetivos de calidad tramo rio Magdalena jurisdicción Corpamag y monitoreos periódico. Corpamag no ha establecido objetivos de calidad para el tramo del Río Magdalena en su jurisdicción, incumplimiento Decreto 2667/2012, art 11 y 27 | Debilidad en los controles de la Corporación respecto a las funciones de control y seguimiento a las PTAR, a las visitas técnicas a los vertimientos, al cumplimiento a la normatividad, al seguimiento y control de expedientes de PTAR, PSMV y permisos, para los casos de los municipios ribereños el Rio Magdalena. | Iniciar actividades de monitoreo de calidad de aguas conducnetes a la formulacion de objetivos de calidad en el tramo rìo Magdalena | Realizar contratacion para monitoreo de calidad del recurso hidrico que permita la formulacion de los objetivos de calidad del tramo río Magdalena | Contrato de monitoreo de calidad del recurso hidrico Contratacion del proyecto establecimiento de objetivos de calidad tramo del rio Magdalena | 1 | 2023/02/01 | 2023/12/31 | 47 |  | Auditoria PTARS municipios ribereños río Magdalena
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO