## FR.EM.007
| Aspecto Evaluado o área auditable: |  | Sistema de Gestión
| Fecha ejecución de la auditoría: |  | 2025-12-15
| Fecha suscripción del Plan: |  | 2025-12-22
| Fecha verificación Oficina de Control Interno: |  | 2026-06-03
Campos a ser diligenciados por la unidad auditada | [15 empty] | Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno
Îtem | Modalidad de registro | Código hallazgo | Descripción del hallazgo | Causa del hallazgo | Acción de mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de medida | Actividades / Cantidades Unidad de medida | Actividades / Fecha de inicio | Actividades / Fecha de terminación | Actividades / Plazo en semanas | Actividades / Avance físico de ejecución cant unidad de medida | Porcentaje de avance (%) | Soporte de ejecución | Responsable | Fecha real de finalización | Estado | Fecha de Seguimiento | Observación
1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | H1. Formalización pendiente y alcance limitado en la identificación de riesgos fiscales | La identificación y formalización de riesgos fiscales se encuentra en proceso de desarrollo. Aunque se han adelantado mesas de trabajo y elaborado borradores de matrices, la actividad no ha sido priorizada, lo que ha retrasado su consolidación. | Realizar la identificación y formalización de los riesgos de tipo fiscal y su debido registro en los Mapas de riesgos de la Corporación. | Continuar con las mesas de trabajo con los procesos para el levantamiento de riesgos fiscales con sus debidos controles. | Mesas de trabajo | 2 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 | 2 | 100% | Se adjunta registros de asistencias de revisión e identificación de riesgos fiscales. (financiera y Gestión Ambiental - Gestión de tasas) | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-02 | Abierta | 2026-06-03 | Se evidenciaron los listados de asistencia correspondientes a las jornadas realizadas los días 26 de marzo y 26 de mayo de 2026, así como el informe de la mesa de trabajo desarrollada entre la Oficina de Planeación y los procesos de Gestión Financiera y Gestión Ambiental, orientada a la identificación y análisis de los riesgos fiscales.
2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | H1. Formalización pendiente y alcance limitado en la identificación de riesgos fiscales | La identificación y formalización de riesgos fiscales se encuentra en proceso de desarrollo. Aunque se han adelantado mesas de trabajo y elaborado borradores de matrices, la actividad no ha sido priorizada, lo que ha retrasado su consolidación. | Realizar la identificación y formalización de los riesgos de tipo fiscal y su debido registro en los Mapas de riesgos de la Corporación. | Aprobación, formalización y publicación de los Mapas de riesgos institucionales. | Documento | 2 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 | 1 | 50% | Se realizó levantamiento de riesgo con la Coordinación de Gestión de tasas y con el área financiera. Pendiente consolidar información en Matriz de riesgos institucional y aprobación del dueño de proceso. Se adjunta riesgos identificados | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-02 | Abierta | 2026-06-03 | Se evidenció avance en la construcción y consolidación del Mapa de Riesgos Fiscales Institucional, particularmente en lo relacionado con la identificación y valoración de los riesgos asociados al proceso de Gestión Ambiental. No obstante, mediante memorando de fecha 30 de enero de 2026, el proceso solicitó la ampliación del plazo para el cumplimiento de la actividad hasta el 31 de agosto de 2026, por lo que la acción de mejora continúa en ejecución.
3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | H2. Debilidades en el reporte, gestión, actualización y trazabilidad de los mapas de riesgos institucionales por parte de la primera línea de defensa-procesos | Las debilidades de la primera línea de defensa se evidencian en la falta de reporte oportuno y completo de la información necesaria para la gestión de riesgos, así como en la ausencia de mecanismos internos que aseguren la actualización, revisión, trazabilidad y controles conforme a los ciclos institucionales. Adicionalmente, la migración al nuevo formato de matriz no ha sido culminada por todos los procesos, afectando la consistencia y continuidad del ejercicio. Dado que las políticas institucionales sobre gestión del riesgo son obligatorias, la situación también refleja que la entidad no ha tomado las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento. | Actualización de los reportes de los Mapas de riesgos de los diferentes procesos y publicados bajo el nuevo formato. | Continuar con las mesas de trabajo con los procesos para el levantamiento de riesgos y controles de acuerdo a la Política de administración de riesgos de Corpamag. | Mesas de trabajo | 14 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 | 5 | 35.71% | Se adjuntan registros de asistencia de las reuniones con los procesos para revisión y seguimiento de los riesgos y paso a la nueva Matriz de riesgos. | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-02 | Abierta | 2026-06-03 | El proceso aportó los listados de asistencia de las jornadas de revisión de los mapas de riesgos institucionales realizadas durante en 2025 y lo transcurrido de 2026 realizadas con los procesos de: - Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo - Educación Ambiental - Gestión Financiera - Planeación Estratégica - Oficina de Contratación Evidenciándose avances en las actividades orientadas a la revisión, actualización y fortalecimiento de los mapas de riesgos institucionales, en cumplimiento de la acción de mejora establecida. Adicionalmente, mediante memorando de fecha 30/01/2026, el proceso solicitó la ampliación del plazo de cumplimiento hasta el 31/08/2026, por lo que la acción de mejora continúa en ejecución.
4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | H2. Debilidades en el reporte, gestión, actualización y trazabilidad de los mapas de riesgos institucionales por parte de la primera línea de defensa-procesos | Las debilidades de la primera línea de defensa se evidencian en la falta de reporte oportuno y completo de la información necesaria para la gestión de riesgos, así como en la ausencia de mecanismos internos que aseguren la actualización, revisión, trazabilidad y controles conforme a los ciclos institucionales. Adicionalmente, la migración al nuevo formato de matriz no ha sido culminada por todos los procesos, afectando la consistencia y continuidad del ejercicio. Dado que las políticas institucionales sobre gestión del riesgo son obligatorias, la situación también refleja que la entidad no ha tomado las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento. | Actualización de los reportes de los Mapas de riesgos de los diferentes procesos y publicados bajo el nuevo formato. | Solicitud a los dueños de procesos del responsable de reportar los Mapas de riesgos al Sistema de Gestión. | Correo/Acta comité | 1 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 | 0.5 | 50% | Se envió correo con la solicitud, se anexa correo con los reportados hasta la fecha. | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-03 | Abierta | 2026-06-03 | Se evidenció correo electrónico de fecha 25/05/2026, dirigido a todos los procesos de la Corporación, mediante el cual se solicitó la designación de los funcionarios responsables del reporte y seguimiento de los mapas de riesgos institucionales, constituyéndose en un avance para el fortalecimiento de las actividades de monitoreo y control de los riesgos identificados. Adicionalmente, mediante memorando de fecha 30/01/2026, el proceso solicitó la ampliación del plazo de cumplimiento hasta el 31/08/2026, por lo que la acción de mejora continúa en ejecución.
5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | H2. Debilidades en el reporte, gestión, actualización y trazabilidad de los mapas de riesgos institucionales por parte de la primera línea de defensa-procesos | Las debilidades de la primera línea de defensa se evidencian en la falta de reporte oportuno y completo de la información necesaria para la gestión de riesgos, así como en la ausencia de mecanismos internos que aseguren la actualización, revisión, trazabilidad y controles conforme a los ciclos institucionales. Adicionalmente, la migración al nuevo formato de matriz no ha sido culminada por todos los procesos, afectando la consistencia y continuidad del ejercicio. Dado que las políticas institucionales sobre gestión del riesgo son obligatorias, la situación también refleja que la entidad no ha tomado las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento. | Actualización de los reportes de los Mapas de riesgos de los diferentes procesos y publicados bajo el nuevo formato. | Aprobación, formalización y publicación de los Mapas de riesgos institucionales. | Documento | 14 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 | 6 | 42.86% | Actualmente contamos con 6 Mapas de riesgos en la nueva Matriz de riesgos y 2 que se encuentran en el antiguo formato, para un total de 8 reportes, desde el Sistema de Gestión se continúa en la Gestión para su actualización. Se encuentran en la intranet: Link: https://corpamag.gov.co/intranet/sistema-gestion-integrado.php?dir=.%2FSistema+de+Gestion+Integrado%2F03.+Administraci%C3%B3n+del+Riesgo%2F2025 | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-03 | Abierta | 2026-06-03 | Se evidenció la publicación en la intranet institucional de los mapas de riesgos, lo que constituye un avance en las acciones orientadas a fortalecer su divulgación, consulta y seguimiento por parte de los diferentes procesos de la entidad. A continuación, se relacionan los procesos cuyos mapas de riesgos se encuentran publicados: - Planeación Estratégica - Educación Ambiental - Gestión Ambiental - Gestión Analítica y Meteorológica - Gestión de las TIC - Gestión Financiera - Evaluación y mejora Adicionalmente, mediante memorando de fecha 30/01/2026, el proceso solicitó la ampliación del plazo de cumplimiento hasta el 31/08/2026, por lo que la acción de mejora continúa en ejecución.
6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | H3. Debilidades en el reporte de los indicadores de gestión por parte de la primera línea de defensa-procesos | * Los líderes de procesos no han ejercido de manera efectiva su rol de seguimiento y control sobre la recolección, validación y reporte de los indicadores. Esta falta de supervisión ha permitido retrasos, omisiones y errores, afectando la calidad y oportunidad de la información. * Responsabilidades no claramente definidas: algunos indicadores son reportados por contratistas o no se tiene definida claramente la responsabilidad de los funcionarios encargados. * Controles internos insuficientes para garantizar la calidad de los datos: no se han implementado mecanismos de revisión técnica, verificación de evidencias o validación previa de la información antes de su reporte. Esta ausencia de controles permite que se generen inconsistencias y errores en los indicadores de gestión. | Actualización de los reportes de los Indicadores de Gestión de los procesos de la Corporación. | Solicitud a los dueños de procesos del responsable de reportar los Indicadores de Gestión al Sistema de Gestión. | Correo/Acta comité | 1 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 | 0.5 | 50% | Se envió correo con la solicitud, se anexa correo con los reportados hasta la fecha. | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-03 | Abierta | 2026-06-03 | Se evidenció correo electrónico de fecha 25/05/2026, dirigido a todos los procesos de la Corporación, mediante el cual se solicitó la designación de los funcionarios responsables del reporte y seguimiento de los indicadores de gestión, constituyéndose en un avance para el fortalecimiento de las actividades de monitoreo y control de los riesgos identificados. Adicionalmente, mediante memorando de fecha 30/01/2026, el proceso solicitó la ampliación del plazo de cumplimiento hasta el 31/08/2026, por lo que la acción de mejora continúa en ejecución.
7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | H3. Debilidades en el reporte de los indicadores de gestión por parte de la primera línea de defensa-procesos | * Los líderes de procesos no han ejercido de manera efectiva su rol de seguimiento y control sobre la recolección, validación y reporte de los indicadores. Esta falta de supervisión ha permitido retrasos, omisiones y errores, afectando la calidad y oportunidad de la información. * Responsabilidades no claramente definidas: algunos indicadores son reportados por contratistas o no se tiene definida claramente la responsabilidad de los funcionarios encargados. * Controles internos insuficientes para garantizar la calidad de los datos: no se han implementado mecanismos de revisión técnica, verificación de evidencias o validación previa de la información antes de su reporte. Esta ausencia de controles permite que se generen inconsistencias y errores en los indicadores de gestión. | Actualización de los reportes de los Indicadores de Gestión de los procesos de la Corporación. | Sensibilizar a través de la reunión del Comité de Gestión y Desempeño la importancia del cumplimiento oportuno de los reportes de los indicadores de Gestión. | Reunión Comité de Gestión y Desempeño. | 1 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 |  | 0% | El tema será tratado en la reunión del comité programada para el mes de Junio/2026 | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-02 | Abierta | 2026-06-03 | El proceso aportó memorando de fecha 30/01/2026 mediante el cual solicita la ampliación del plazo de ejecución de la acción de mejora hasta el 31/08/2026. Durante el período evaluado no fueron aportados soportes que permitan evidenciar avances en el desarrollo de la actividad programada.
8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | H3. Debilidades en el reporte de los indicadores de gestión por parte de la primera línea de defensa-procesos | * Los líderes de procesos no han ejercido de manera efectiva su rol de seguimiento y control sobre la recolección, validación y reporte de los indicadores. Esta falta de supervisión ha permitido retrasos, omisiones y errores, afectando la calidad y oportunidad de la información. * Responsabilidades no claramente definidas: algunos indicadores son reportados por contratistas o no se tiene definida claramente la responsabilidad de los funcionarios encargados. * Controles internos insuficientes para garantizar la calidad de los datos: no se han implementado mecanismos de revisión técnica, verificación de evidencias o validación previa de la información antes de su reporte. Esta ausencia de controles permite que se generen inconsistencias y errores en los indicadores de gestión. | Actualización de los reportes de los Indicadores de Gestión de los procesos de la Corporación. | Publicación de los Tableros de los indicadores de Gestión. | Documento | 14 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 | 13 | 92.86% | Se encuentra pendiente el reporte del área de Técnica correspondiente al proceso de Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo. https://corpamag.gov.co/intranet/sistema-gestion-integrado.php?dir=.%2FSistema+de+Gestion+Integrado%2F04.+Indicadores+de+Gestion%2F2025 https://corpamag.gov.co/intranet/sistema-gestion-integrado.php?dir=.%2FSistema+de+Gestion+Integrado%2F04.+Indicadores+de+Gestion%2F2026 | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-03 | Abierta | 2026-06-03 | El proceso aportó memorando de fecha 30/01/2026 mediante el cual solicita la ampliación del plazo de ejecución de la acción de mejora hasta el 31/08/2026. Durante el período evaluado no fueron aportados soportes que permitan evidenciar avances en el desarrollo de la actividad programada.
9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | H4. Ausencia de seguimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño al Sistema de Gestión Integrado | * El Comité no ha desarrollado las actividades correspondientes al seguimiento del Sistema de Gestión Integrado, lo que ha impedido la realización de reuniones periódicas, el monitoreo de indicadores y la toma de decisiones sobre el sistema. * La desactualización del acto administrativo de conformación del Comité, afecta su representatividad frente a la estructura orgánica vigente de la Corporación. | Activación del Comité de Gestión y Desempeño, retomando sus reuniones, y seguimientos al Sistema de Gestión. | Revisión y actualización de los miembros que conforman el Comité de Gestión y Desempeño de acuerdo a la actual estructura organizacional de la Corporación. | Reunión de revisión miembros del comité | 1 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 |  | 0% | El tema será tratado en la reunión del comité programada para el mes de Junio/2026 | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-02 | Abierta | 2026-06-03 | El proceso aportó memorando de fecha 30/01/2026 mediante el cual solicita la ampliación del plazo de ejecución de la acción de mejora hasta el 31/08/2026. Durante el período evaluado no fueron aportados soportes que permitan evidenciar avances en el desarrollo de la actividad programada.
10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | H4. Ausencia de seguimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño al Sistema de Gestión Integrado | * El Comité no ha desarrollado las actividades correspondientes al seguimiento del Sistema de Gestión Integrado, lo que ha impedido la realización de reuniones periódicas, el monitoreo de indicadores y la toma de decisiones sobre el sistema. * La desactualización del acto administrativo de conformación del Comité, afecta su representatividad frente a la estructura orgánica vigente de la Corporación. | Activación del Comité de Gestión y Desempeño, retomando sus reuniones, y seguimientos al Sistema de Gestión. | Ejecución de las reuniones periódicas para el desarrollo de las funciones del Comité de Gestión y Desempeño. | Reunión del Comité de Gestión y Desempeño | 4 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 55 | 1 | 25% | Se realizó reunión del Comité, en el Marco de Aprobación del PTEP en su componente Programático. Se envía Acta del 30 de enero 2026. | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-02 | Abierta | 2026-06-03 | Se evidenció acta del comité de Gestión y Desempeño de fecha 30/01/2026, mediante la cual se aprobó la matriz de actividades del Eje Programático del Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP de la entidad vigencia 2025-2027. Actividad programada para el 30/12/2026.
11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | H5. Desactualización de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado | * Ausencia de revisión periódica y sistemática: No se ha realizado la actualización regular de la documentación del Sistema de Gestión conforme al procedimiento PR.GD.001 –Planeación de Documentos, lo que ha impedido incorporar los cambios operativos y reflejar la práctica actual de los procesos. * Inoperancia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño: El espacio formal para abordar los asuntos del Sistema de Gestión Integrado no ha cumplido su función, limitando la discusión, aprobación y coordinación de acciones y estrategias. * Bajo nivel de apropiación del Sistema de Gestión Integrado por parte de los líderes de proceso y funcionarios: No se evidencia un compromiso efectivo con el cumplimiento de sus responsabilidades frente al mantenimiento, revisión y actualización de los documentos del Sistema de Gestión. Adicionalmente, en varias dependencias no existe una asignación clara de responsables para la gestión y reporte de la información del SGI, lo que ha generado delegaciones informales —en algunos casos en contratistas— sin un control institucional definido. * La Corporación no ha implementado mecanismos efectivos para asegurar que los líderes de proceso y sus equipos de trabajo cumplan con sus obligaciones dentro del Sistema de Gestión Integrado. * Deficiencia en la articulación entre la primera y segunda línea de defensa: No existen cronogramas ni mecanismos claros de coordinación con la Oficina de Planeación que garanticen la actualización oportuna y efectiva de los documentos del SGI. * Limitación de capacidad operativa en la Oficina de Planeación: el grupo responsable del seguimiento y actualización del SGI cuenta con un solo funcionario de planta y el apoyo parcial de un contratista, lo que restringe la capacidad para gestionar, validar y consolidar de manera oportuna las actualizaciones remitidas por algunos procesos. | Realizar campaña de sensibilización de actualización de los documentos del Sistema de Gestión. | Realizar sensibilizaciones resaltando la importancia de mantener actualizados los documentos del Sistema de Gestión. | Sensibilizaciones | 2 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 |  | 0% | Se tiene programada para el mes de Junio y Agosto del presente año. | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-02 | Abierta | 2026-06-03 | El proceso aportó memorando de fecha 30/01/2026 mediante el cual solicita la ampliación del plazo de ejecución de la acción de mejora hasta el 31/08/2026. Durante el período evaluado no fueron aportados soportes que permitan evidenciar avances en el desarrollo de la actividad programada.
12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | H5. Desactualización de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado | * Ausencia de revisión periódica y sistemática: No se ha realizado la actualización regular de la documentación del Sistema de Gestión conforme al procedimiento PR.GD.001 –Planeación de Documentos, lo que ha impedido incorporar los cambios operativos y reflejar la práctica actual de los procesos. * Inoperancia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño: El espacio formal para abordar los asuntos del Sistema de Gestión Integrado no ha cumplido su función, limitando la discusión, aprobación y coordinación de acciones y estrategias. * Bajo nivel de apropiación del Sistema de Gestión Integrado por parte de los líderes de proceso y funcionarios: No se evidencia un compromiso efectivo con el cumplimiento de sus responsabilidades frente al mantenimiento, revisión y actualización de los documentos del Sistema de Gestión. Adicionalmente, en varias dependencias no existe una asignación clara de responsables para la gestión y reporte de la información del SGI, lo que ha generado delegaciones informales —en algunos casos en contratistas— sin un control institucional definido. * La Corporación no ha implementado mecanismos efectivos para asegurar que los líderes de proceso y sus equipos de trabajo cumplan con sus obligaciones dentro del Sistema de Gestión Integrado. * Deficiencia en la articulación entre la primera y segunda línea de defensa: No existen cronogramas ni mecanismos claros de coordinación con la Oficina de Planeación que garanticen la actualización oportuna y efectiva de los documentos del SGI. * Limitación de capacidad operativa en la Oficina de Planeación: el grupo responsable del seguimiento y actualización del SGI cuenta con un solo funcionario de planta y el apoyo parcial de un contratista, lo que restringe la capacidad para gestionar, validar y consolidar de manera oportuna las actualizaciones remitidas por algunos procesos. | Realizar campaña de sensibilización de actualización de los documentos del Sistema de Gestión. | Reuniones con los procesos para revisión de su documentación (fichas de caracterización, procedimientos, formatos, instructivos, entre otros). | Reunión con los procesos | 14 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 |  | 0% | Se tiene programadas para el mes de Junio y Agosto del presente año. | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-02 | Abierta | 2026-06-03 | De acuerdo a memorando de fecha 30/01/2026, se solicita ampliación de la fecha de terminación para el 31/08/2026. Durante el período evaluado no fueron aportados soportes que permitan evidenciar avances en el desarrollo de la actividad programada.
13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | H5. Desactualización de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado | * Ausencia de revisión periódica y sistemática: No se ha realizado la actualización regular de la documentación del Sistema de Gestión conforme al procedimiento PR.GD.001 –Planeación de Documentos, lo que ha impedido incorporar los cambios operativos y reflejar la práctica actual de los procesos. * Inoperancia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño: El espacio formal para abordar los asuntos del Sistema de Gestión Integrado no ha cumplido su función, limitando la discusión, aprobación y coordinación de acciones y estrategias. * Bajo nivel de apropiación del Sistema de Gestión Integrado por parte de los líderes de proceso y funcionarios: No se evidencia un compromiso efectivo con el cumplimiento de sus responsabilidades frente al mantenimiento, revisión y actualización de los documentos del Sistema de Gestión. Adicionalmente, en varias dependencias no existe una asignación clara de responsables para la gestión y reporte de la información del SGI, lo que ha generado delegaciones informales —en algunos casos en contratistas— sin un control institucional definido. * La Corporación no ha implementado mecanismos efectivos para asegurar que los líderes de proceso y sus equipos de trabajo cumplan con sus obligaciones dentro del Sistema de Gestión Integrado. * Deficiencia en la articulación entre la primera y segunda línea de defensa: No existen cronogramas ni mecanismos claros de coordinación con la Oficina de Planeación que garanticen la actualización oportuna y efectiva de los documentos del SGI. * Limitación de capacidad operativa en la Oficina de Planeación: el grupo responsable del seguimiento y actualización del SGI cuenta con un solo funcionario de planta y el apoyo parcial de un contratista, lo que restringe la capacidad para gestionar, validar y consolidar de manera oportuna las actualizaciones remitidas por algunos procesos. | Realizar campaña de sensibilización de actualización de los documentos del Sistema de Gestión. | Reunión con el comité de Gestión y desempeño solicitando la participación y liderazgo de los dueños de procesos en la actualización de los documentos del Sistema de Gestión. | Reunión del Comité de Gestión y Desempeño | 1 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 38 |  | 0% | El tema será tratado en la reunión del comité programada para el mes de Junio/2026 | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado gr 12 Sistema de Gestión | 2026-06-02 | Abierta | 2026-06-03 | Mediante memorando de fecha 30/01/2026, se solicita ampliación de la fecha de terminación para el 31/08/2026. Durante el período evaluado no fueron aportados soportes que permitan evidenciar avances en el desarrollo de la actividad programada.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on O12: Mencione cuál es la evidencia que sustentará la ejecución de la acción correctiva.
Note on P12: Cargo o área funcional que responde por la ejecución y efectividad de la acción correctiva.
Note on R12: Posibilidades: cumplida, en ejecución, incumplida.
Note on T12: Registrar observaciones en caso que halla incumplimiento, inefectividad por recurrencia.

## Instructivo
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO:
(ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR LA UNIDAD AUDITADA)
Modalidad de registro: Escoja si es suscripción o segumiento
Código Hallazgo: Indicar el Número de hallazgo
Descripción del Hallazgo: Transcribir del informe de auditoria o evaluación la situación evidenciada del hallazgo, no conformidad, riesgo o incumplimiento normativo detectado.
Causa raíz: registre la causa raíz del hallazgo o riesgo identificado. Este análisis debe ser realizado por el responsable del proceso auditado, quien posee el conocimiento más profundo de la operación. Puede utilizar herramientas como los Cinco (5) Porqués u otras metodologías de análisis de causa, que permitan identificar el origen real del problema y orientar acciones correctivas eficaces. Nota: el auditor podrá sugerir causas probables durante la auditoría; sin embargo, es el auditado quien debe validar y desarrollar el análisis a profundidad como parte del plan de mejoramiento.
Acción de mejora: establezca y registre las acciones encaminadas a eliminar, corregir o prevenir la no conformidad, hallazgo, riesgo potencial y/o mejorar un procedimiento, proceso del Sistema de Gestión o desempeño de las actividades. Cada hallazgo puede requerir una o varias acciones de mejora, según su complejidad y causa raíz. Las acciones deben ser concretas, medibles, con responsables y plazos definidos.
Actividades / Descripción: liste las tareas específicas que componen la acción de mejora.
Actividades / Unidad de medida: ingrese la unidad de medida aplicable (ej. informes, capacitaciones, visitas, procesos, etc.).
Actividades / Cantidades: indique cuántas unidades se deben ejecutar para completar la actividad.
Actividades fecha de inicio: Se refiere al tiempo concertado o fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución o implementación de las acciones y así determinar en la evaluación posterior a su implementación la oportunidad y eficacia de las mismas. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Actividades fecha de terminación: Corresponde a la fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa). La implementación, ejecución y finalización de las acciones de mejora que se establezcan, deberá realizarse en un plazo máximo de doce (12) meses, contados a partir de la formulación del plan de mejoramiento. En caso de requerirse un plazo adicional, este deberá estar debidamente justificado.
Actividades plazo en semanas: número de semanas que tomará la ejecución de la actividad
Actividades / Avance físico de ejecución (cant. unidad de medida): registre cuántas unidades han sido ejecutadas a la fecha del reporte.
Porcentaje de avance: calcule el avance en porcentaje con base en la cantidad ejecutada frente a la cantidad programada.
Responsable: Indicar la(s) persona(s), cargo y dependencia sobre las cuales recae la responsabilidad de desarrollar o cumplir las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento.
(SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO-OCI)
Fecha real de finalización: fecha en que realmente se finalizó la actividad (si ya se ejecutó). Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Estado: determinar el estado del hallazgo de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así: Abierta: Las acciones aún no han sido implementadas o están en ejecución. Abierta - Evaluada: La acción ha sido ejecutada en su totalidad, pero tras la evaluación de la OCI, la causa raíz persiste, por lo cual se requiere una nueva acción o ajustar la actual. Retrasada: Las acciones programadas no se han cumplido dentro del plazo establecido. Finalizada: La acción fue ejecutada en su totalidad por la unidad auditada y está lista para ser evaluada por la Oficina de Control Interno (OCI). Cerrada: El hallazgo fue evaluado por la OCI, y se verificó que la acción implementada fue efectiva para eliminar la causa raíz. No requiere más seguimiento.
Fecha de seguimiento: se refiere al tiempo concertado o fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución o implementación de las acciones y así determinar en la evaluación posterior a su implementación la oportunidad y eficacia de las mismas. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Observaciones: Consignar los resultados obtenidos en la verificación posterior efectuada por la oficina de Control Interno, para verificar la eficacia de las acciones, correctivas preventivas o de mejora en el tiempo que han debido surtirse, igualmente corresponde a esta oficina verificar que no se repitan las no conformidades o acciones de mejora.